Evaluación de Viabilidad Económica
y Gestión de Riesgos

Proyecto de Inteligencia Artificial:
Sistema de Detección de Fraudes

Integración del análisis financiero (ROI), el mapa de riesgos y las estrategias de mitigación

| Tipo de proyecto | Sistema de detección de fraudes con IA (machine learning) |
| --- | --- |
| Organización | Empresa mediana (sector pagos / fintech) — México |
| Moneda y horizonte | Pesos mexicanos (MXN) · 3 años |
| Elaborado por | Agustín Gerardo Jardínez Arciniega |
| Fecha | 12 de junio de 2026 |

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento evalúa la viabilidad económica y los riesgos de implementar un sistema de inteligencia artificial para la detección de fraudes en una empresa mediana del sector de pagos en México. El análisis integra tres componentes: la simulación financiera de costos y beneficios (Excel), el mapa de riesgos por probabilidad e impacto, y el plan de estrategias de mitigación que aquí se desarrolla.

Desde la perspectiva financiera, el proyecto es claramente viable. Con una inversión inicial de $6,400,000 MXN y costos recurrentes de $3,100,000 MXN anuales, el sistema genera beneficios estimados de $11,100,000 MXN anuales a plena capacidad. En un horizonte de tres años, esto se traduce en un retorno de inversión (ROI) del 94.4%, un periodo de recuperación (payback) de 1.15 años (alrededor de 14 meses), un Valor Presente Neto (VPN) de $10,336,972 MXN a una tasa de descuento del 12% y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 85.4%.

Desde la perspectiva de riesgos, se identificaron 13 riesgos asociados al proyecto, de los cuales 3 son críticos (sesgo algorítmico, explicabilidad insuficiente y falsos negativos) y 5 son altos. La conclusión es que el proyecto debe aprobarse, condicionado a la ejecución del plan de mitigación y a la asignación de recursos especializados sobre los riesgos críticos. Como se demuestra en el análisis de sensibilidad, incluso en un escenario adverso el proyecto se mantiene rentable, lo que confirma la solidez de la propuesta.

# 2. Descripción del proyecto y objetivo

El proyecto consiste en desarrollar e implementar un modelo de machine learning capaz de analizar patrones transaccionales en tiempo real para identificar y bloquear operaciones potencialmente fraudulentas. El sistema se integra con la plataforma de pagos de la organización y combina el modelo predictivo con reglas de negocio y revisión humana de casos límite.

El objetivo es triple: (1) reducir las pérdidas económicas por fraude mediante una detección más temprana y precisa; (2) disminuir los costos operativos al automatizar el triage de alertas que hoy se revisan manualmente; y (3) mejorar la experiencia del cliente al reducir los falsos positivos que bloquean transacciones legítimas. El alcance incluye la infraestructura de datos, el desarrollo del modelo, su despliegue productivo y su mantenimiento continuo durante el horizonte de análisis.

# 3. Análisis de retorno de inversión (ROI)

La simulación financiera (detallada en el archivo de Excel adjunto) consolida los costos tangibles e intangibles —infraestructura, datos, talento, herramientas y cumplimiento— y los beneficios tangibles e intangibles del proyecto. Por criterio conservador, los beneficios intangibles (confianza del cliente, reputación, cumplimiento) no se monetizan en el cálculo del ROI; refuerzan cualitativamente la decisión. Los indicadores resultantes son los siguientes:

| Indicador financiero (MXN) | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Inversión inicial (Año 0) | $6,400,000 | Desembolso único para construir el sistema |
| Costo recurrente anual (OPEX) | $3,100,000 | Operación y mantenimiento por año |
| Costos totales (3 años) | $15,700,000 | Inversión inicial + 3 años de operación |
| Beneficios totales (3 años) | $30,525,000 | Ahorros y recuperaciones (con rampa de adopción) |
| Beneficio neto (3 años) | $14,825,000 | Valor económico neto generado |
| ROI (3 años) | 94.4% | Beneficio neto / costos totales |
| Periodo de recuperación (Payback) | 1.15 años (≈14 meses) | Tiempo para recuperar la inversión |
| Valor Presente Neto (VPN, 12%) | $10,336,972 | Valor del proyecto descontado a hoy |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 85.4% | Rendimiento que iguala el VPN a cero |

Interpretación.

El proyecto recupera la inversión en poco más de un año y genera, a tres años, casi un peso de beneficio neto por cada peso invertido (ROI 94.4%). El VPN positivo confirma que, incluso después de descontar el dinero en el tiempo a una tasa exigente del 12%, el proyecto crea valor. La TIR del 85.4% supera ampliamente cualquier costo de capital razonable. A continuación se resume la estructura que sustenta estos indicadores.

Estructura de costos por categoría (MXN)

| Categoría | Inversión inicial | Costo recurrente anual |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | $1,000,000 | $900,000 |
| Datos | $1,600,000 | $300,000 |
| Talento | $2,900,000 | $1,300,000 |
| Herramientas / software | $400,000 | $400,000 |
| Cumplimiento y gestión del cambio | $500,000 | $200,000 |
| Total | $6,400,000 | $3,100,000 |

Beneficios tangibles anuales (MXN)

| Beneficio tangible | Monto anual |
| --- | --- |
| Reducción de pérdidas por fraude (detección temprana) | $7,000,000 |
| Reducción de costos por revisión manual de alertas | $1,800,000 |
| Recuperación de ventas por menor tasa de falsos positivos | $1,400,000 |
| Reducción de chargebacks y costos de disputa | $900,000 |
| Total beneficios tangibles (anual) | $11,100,000 |

# 4. Identificación y priorización de riesgos

Los riesgos se clasificaron según su probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre el proyecto, utilizando una escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) en ambos ejes. El producto Probabilidad × Impacto determina el nivel de riesgo: Bajo (1–4), Medio (5–9), Alto (10–14) y Crítico (15–25). Se identificaron los cuatro riesgos centrales de todo proyecto de IA —sesgo, ética, explicabilidad y mantenimiento— y se ampliaron con riesgos específicos de un sistema de detección de fraudes. El siguiente mapa ubica cada riesgo en su cuadrante:

Figura 1. Mapa de riesgos del proyecto (Probabilidad × Impacto). También disponible para Miro.

La siguiente tabla detalla los 13 riesgos ordenados por nivel de criticidad:

| # | Riesgo | Categoría | P | I | P×I | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sesgo algorítmico (discriminación de grupos) | Sesgo | 4 | 5 | 20 | Crítico |
| 2 | Explicabilidad insuficiente (modelo caja negra) | Explicabilidad | 4 | 4 | 16 | Crítico |
| 3 | Falsos negativos: fraude no detectado | Desempeño | 3 | 5 | 15 | Crítico |
| 5 | Falsos positivos: bloqueo de clientes legítimos | Desempeño | 4 | 3 | 12 | Alto |
| 6 | Mantenimiento: degradación del modelo (drift) | Mantenimiento | 4 | 3 | 12 | Alto |
| 4 | Ética y privacidad de datos personales | Ética | 3 | 4 | 12 | Alto |
| 9 | Ataques adversarios / seguridad del modelo | Seguridad | 3 | 4 | 12 | Alto |
| 7 | Incumplimiento regulatorio (CNBV / LFPDPPP) | Cumplimiento | 2 | 5 | 10 | Alto |
| 8 | Calidad y disponibilidad de los datos | Datos | 3 | 3 | 9 | Medio |
| 10 | Dependencia de proveedor y costos cloud | Operativo | 3 | 2 | 6 | Medio |
| 11 | Resistencia al cambio / baja adopción | Organizacional | 3 | 2 | 6 | Medio |
| 12 | Escalabilidad y latencia en tiempo real | Técnico | 2 | 3 | 6 | Medio |
| 13 | Obsolescencia tecnológica del stack | Técnico | 2 | 2 | 4 | Bajo |

Priorización.

Para el plan de mitigación se priorizan los 8 riesgos críticos y altos (IDs 1, 2, 3, 5, 6, 4, 9 y 7), que concentran la mayor amenaza para el proyecto. Los riesgos medios (8, 10, 11, 12) y el riesgo bajo (13) se gestionan con estrategias de reducción ligera o aceptación con monitoreo, y se resumen al final de la sección 5.

# 5. Estrategias de mitigación de los riesgos críticos y altos

Para cada riesgo prioritario se define una estrategia principal de tratamiento entre las cuatro clásicas —Evitar, Reducir, Transferir y Aceptar—, junto con las acciones concretas, el responsable, los recursos asignados y los indicadores clave de desempeño (KPI) con su meta. La matriz de tratamiento se presenta a continuación en orientación horizontal para mayor legibilidad.

Matriz de tratamiento de riesgos (riesgos críticos y altos)

| Riesgo (Nivel) | Estrategia | Acciones de mitigación | Responsable | Recursos asignados | KPI (meta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesgo algorítmico [Crítico] | Reducir (+ Evitar) | Auditorías de equidad (fairness) periódicas; balanceo y representatividad del dataset; exclusión de variables proxy sensibles (p. ej., código postal); pruebas de impacto desigual por segmento; reentrenamiento correctivo. | Líder de Ciencia de Datos; supervisión del Comité de Ética de IA. | 0.3 FTE analista de equidad; librerías Fairlearn/AIF360; auditoría externa. | Brecha de aprobación entre grupos ≤ 5%; brecha de falsos positivos ≤ 3 p.p.; 100% de auditorías trimestrales. |
| Explicabilidad insuficiente [Crítico] | Reducir | Priorizar modelos interpretables o explicabilidad post-hoc (SHAP/LIME); generar la razón de cada bloqueo; documentar model cards y registros de decisión. | Ingeniero de ML; validación del Oficial de Cumplimiento. | Herramientas de explicabilidad (SHAP/LIME); repositorio de documentación de modelos. | 100% de rechazos con explicación trazable; atención a requerimientos del regulador ≤ 5 días hábiles. |
| Falsos negativos (fraude no detectado) [Crítico] | Reducir | Calibración de umbrales orientada a recall; reglas de negocio complementarias; monitoreo continuo; modelos en ensamble; retroalimentación de casos confirmados. | Líder de Ciencia de Datos; Equipo de Prevención de Fraude. | Científico de datos + analistas de fraude; monitoreo en tiempo real; pipeline de reentrenamiento. | Recall (sensibilidad) ≥ 92%; pérdidas por fraude no detectado ≤ meta mensual; tasa de detección ≥ línea base + 30%. |
| Falsos positivos (fricción al cliente) [Alto] | Reducir | Calibración de umbral hacia precisión; listas de excepción para clientes recurrentes; revisión humana de casos límite; pruebas A/B de umbrales. | Product Owner; Ciencia de Datos. | Product Owner + 0.5 FTE analista de monitoreo; panel de precisión y experiencia. | Tasa de falsos positivos ≤ 3%; precisión ≥ 90%; reducción de quejas por bloqueo ≥ 25%. |
| Mantenimiento / degradación (drift) [Alto] | Reducir | Monitoreo de data/concept drift; reentrenamiento programado (mensual) y por disparador; pipeline MLOps con CI/CD de modelos; alertas automáticas. | Ingeniero de ML (mantenimiento); equipo de MLOps. | 1 FTE Ingeniero de ML + 0.5 FTE MLOps; plataforma MLOps; monitoreo de drift. | Caída de AUC ≤ 3% entre reentrenamientos; reentrenamiento ≥ mensual; disponibilidad del modelo ≥ 99.5%. |
| Ética y privacidad de datos [Alto] | Evitar (+ Reducir) | Minimización de datos (no recolectar lo innecesario); anonimización/seudonimización; gestión de consentimiento; cumplimiento de la LFPDPPP; evaluación de impacto de privacidad (PIA). | Oficial de Protección de Datos (DPO); Equipo Legal. | DPO + asesoría legal; herramientas de anonimización y control de acceso. | 0 incidentes de privacidad reportables; 100% de cumplimiento en auditoría de datos; 100% de procesos con PIA aprobada. |
| Ataques adversarios / seguridad [Alto] | Reducir (+ Transferir) | Pruebas adversarias y red-teaming; monitoreo de anomalías de entrada; endurecimiento del modelo y la API; gestión de vulnerabilidades; seguro cibernético (riesgo residual). | CISO / Seguridad de la Información; Ciencia de Datos. | Equipo de Seguridad + ML; pentesting; herramientas de detección; póliza de seguro cibernético. | 0 brechas exitosas; 100% de vulnerabilidades críticas remediadas en SLA; pruebas adversarias ≥ trimestrales. |
| Incumplimiento regulatorio (CNBV/LFPDPPP) [Alto] | Transferir (+ Reducir) | Asesoría legal especializada y auditorías externas (terceros expertos); pólizas de responsabilidad; cumplimiento documentado y trazable; alineación con normativa CNBV. | Oficial de Cumplimiento; Equipo Legal. | Cumplimiento + Legal; consultoría regulatoria; póliza de responsabilidad. | 0 sanciones regulatorias; 100% de hallazgos de auditoría cerrados en SLA; 100% de requisitos documentados. |

Riesgos medios y bajo (tratamiento complementario)

| Riesgo (Nivel) | Estrategia | Acciones | Responsable | KPI (meta) | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calidad y disponibilidad de los datos [Medio] | Reducir | Controles de calidad y validación de pipelines; pruebas de completitud y consistencia. | Ingeniero de datos. | Completitud de datos ≥ 98%; 0 incidentes de datos críticos. | 8 |
| Dependencia de proveedor y costos cloud [Medio] | Aceptar (con monitoreo) | Arquitectura portable; cláusulas de salida; monitoreo de costos; alternativas evaluadas. | Arquitecto + Compras. | % de componentes con alternativa ≥ 70%; desviación de costos ≤ 10%. | 10 |
| Resistencia al cambio / adopción [Medio] | Reducir | Gestión del cambio; capacitación; comunicación de beneficios; champions internos. | Líder de proyecto + RR.HH. | Adopción del sistema ≥ 90%; satisfacción del equipo ≥ 80%. | 11 |
| Escalabilidad y latencia [Medio] | Reducir | Pruebas de carga; autoescalado; optimización de inferencia. | Ingeniero de plataforma. | Latencia p95 ≤ 200 ms; disponibilidad ≥ 99.5%. | 12 |
| Obsolescencia tecnológica [Bajo] | Aceptar | Monitoreo tecnológico; revisión anual del stack; plan de actualización gradual. | Arquitecto de soluciones. | Revisión anual realizada; deuda técnica controlada. | 13 |

# 6. Asignación y justificación de recursos (humanos y técnicos)

La gestión de riesgos se sostiene con un equipo multidisciplinario y un conjunto de recursos técnicos que, en su mayoría, ya están contemplados en el costo recurrente del proyecto ($3,100,000 MXN anuales). Esto significa que la mitigación de riesgos no requiere un gasto adicional significativo: está integrada en el modelo operativo.

Recursos humanos asignados

| Rol | Dedicación | Función en la gestión de riesgos |
| --- | --- | --- |
| Líder de Ciencia de Datos | 0.5 FTE | Sesgo, falsos negativos y calidad global del modelo |
| Ingeniero(s) de ML / MLOps | 1.5 FTE | Explicabilidad, drift y mantenimiento del modelo |
| Oficial de Cumplimiento | 0.3 FTE | Riesgo regulatorio y validación de explicabilidad |
| DPO / Equipo Legal | 0.3 FTE | Ética, privacidad de datos y soporte regulatorio |
| CISO / Seguridad | 0.2 FTE | Ataques adversarios y seguridad del sistema |
| Product Owner | 0.3 FTE | Falsos positivos y adopción del producto |
| Comité de Ética de IA | Colegiado | Supervisión independiente de sesgo y ética |
| Equipo de Prevención de Fraude | Apoyo | Validación de negocio y casos de fraude |

Recursos técnicos y financieros

| Recurso | Propósito | Costo (ya en el modelo) |
| --- | --- | --- |
| Plataforma MLOps | Despliegue, monitoreo y reentrenamiento del modelo | OPEX licencias + infra |
| Herramientas de fairness y explicabilidad | Mitigar sesgo y modelos de caja negra | Incluido en licencias |
| Monitoreo de drift y desempeño | Sostener la precisión del modelo en el tiempo | OPEX operación |
| Auditoría de sesgo, ética y cumplimiento | Riesgos de ética y regulatorios | $200,000 / año |
| Consultoría legal y regulatoria | Cumplimiento CNBV / LFPDPPP | $300,000 inicial |
| Pentesting y seguro cibernético | Seguridad y transferencia de riesgo | Reserva de contingencia |

Justificación.

La asignación concentra el talento más especializado y costoso —Ciencia de Datos, Ingeniería de ML/MLOps y el Comité de Ética— sobre los tres riesgos críticos (sesgo, explicabilidad y falsos negativos), que son precisamente los que amenazan la mayor parte del beneficio y la 'licencia para operar' del proyecto (continuidad regulatoria y reputacional). Los recursos técnicos —plataforma MLOps, herramientas de equidad y explicabilidad, y monitoreo— se justifican porque constituyen la columna vertebral operativa: sin ellos, el modelo se degrada (perdiendo beneficios) y no puede cumplir los requisitos del regulador. Dado que la mayor parte de estos costos ya está incluida en el OPEX, se recomienda además constituir una reserva de contingencia equivalente a ~10% de la inversión inicial (aproximadamente $640,000 MXN) para la respuesta a riesgos de baja probabilidad y alto impacto, como un incidente de seguridad o una remediación regulatoria.

# 7. Integración del ROI con la gestión de riesgos

El retorno de inversión y la gestión de riesgos no son análisis separados: los beneficios estimados ($11,100,000 MXN anuales) solo se materializan si el modelo funciona correctamente, es confiable y cumple la normativa. Cada riesgo prioritario amenaza una porción concreta del valor del proyecto, y cada estrategia de mitigación actúa como una salvaguarda de ese valor:

| Riesgo prioritario | Valor en juego | Salvaguarda (mitigación) |
| --- | --- | --- |
| Falsos negativos | Reducción de pérdidas por fraude ($7.0 M/año) | Recall ≥ 92% y monitoreo continuo |
| Falsos positivos | Recuperación de ventas ($1.4 M/año) y confianza | Precisión ≥ 90% y revisión de casos límite |
| Drift / mantenimiento | Sostenibilidad de todos los beneficios | Reentrenamiento y MLOps |
| Sesgo / Ética / Regulatorio | 'Licencia para operar': reputación, multas, continuidad | Auditorías, cumplimiento y seguros |
| Explicabilidad | Continuidad regulatoria del sistema | Explicaciones trazables obligatorias |
| Seguridad | Integridad del sistema y de los datos | Hardening y seguro cibernético |

Análisis de sensibilidad.

Para demostrar la resiliencia de la inversión se evaluaron tres escenarios a tres años. Incluso en el escenario adverso —en el que los riesgos de desempeño se materializan y los beneficios caen 25%— el proyecto sigue siendo rentable, con un ROI del 45.8% y un payback inferior a dos años. La gestión de riesgos es, precisamente, lo que mantiene al proyecto en el escenario base u optimista.

| Escenario | Beneficios 3 años | Beneficio neto | ROI | Payback |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base (rampa 75/100/100) | $30,525,000 | $14,825,000 | 94.4% | 1.15 años |
| Adverso (beneficios −25%) | $22,893,750 | $7,193,750 | 45.8% | ≈1.6 años |
| Optimista (beneficios +10%) | $33,577,500 | $17,877,500 | 113.9% | ≈1.0 año |

En conclusión, el costo de mitigar los riesgos —en su mayoría ya incluido en el OPEX— funciona como una 'póliza de seguro' barata frente al valor que protege: una fracción del gasto anual resguarda beneficios por más de $11 millones al año y evita pérdidas reputacionales y regulatorias difíciles de revertir.

# 8. Conclusión y propuesta final

El proyecto de sistema de detección de fraudes con inteligencia artificial es económicamente viable y estratégicamente sólido. Los indicadores financieros son contundentes: ROI del 94.4% a tres años, VPN positivo de $10,336,972 MXN, TIR del 85.4% y recuperación de la inversión en aproximadamente 14 meses. El análisis de sensibilidad confirma que la inversión es resiliente incluso ante escenarios adversos.

La recomendación es aprobar la inversión, condicionada a la ejecución disciplinada del plan de mitigación. En particular, se recomienda: (1) concentrar los recursos especializados sobre los tres riesgos críticos —sesgo, explicabilidad y falsos negativos—; (2) mantener una gobernanza activa a través del Comité de Ética de IA y del Oficial de Cumplimiento; (3) operar los KPI definidos como tablero de control permanente; y (4) constituir la reserva de contingencia para riesgos de alto impacto.

Al integrar el análisis de retorno de inversión con la gestión de riesgos, esta propuesta no solo demuestra que el proyecto genera valor, sino que establece cómo protegerlo. Los tres entregables —la simulación financiera en Excel, el mapa de riesgos y este plan de mitigación— conforman una propuesta final coherente para llevar el proyecto de la idea a una implementación responsable y rentable.